ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема: Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения

Студент: Чнаваян Шираз

Группа: ИСП2151

Дата: 02.10.2026

Цель работы

Научиться определять основные этапы внедрения программного обеспечения, устанавливать последовательность выполнения работ, оценивать их продолжительность и формировать календарный план внедрения программного продукта.

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Определение состава работ, исполнителей и исходных данных. |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка компьютера, сети, ОС, памяти и свободного места. |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установка .NET и необходимых компонентов. |
| 4 | Подготовка базы данных | Настройка MS SQL Server и создание HelpDeskDB. |
| 5 | Установка приложения | Установка HelpDesk на рабочий компьютер. |
| 6 | Настройка | Настройка строки подключения ADO.NET и параметров системы. |
| 7 | Проверка | Тестирование авторизации, заявок и работы с БД. |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей и проведение инструктажа. |
| 9 | Ввод в эксплуатацию | Резервное копирование, контрольный запуск и начало работы. |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Составить план внедрения; назначить ответственных. |
| Проверка рабочего места | Проверить системные требования; проверить сетевое подключение. |
| Подготовка программной среды | Установить .NET; проверить наличие необходимых библиотек и компонентов. |
| Настройка MS SQL Server | Установить/проверить SQL Server; настроить сервер и права доступа. |
| Установка HelpDesk | Установить приложение; проверить наличие и запуск файлов программы. |
| Настройка подключения | Создать/указать строку подключения ADO.NET; проверить соединение с HelpDeskDB. |
| Проверка системы | Проверить авторизацию; добавить тестовую заявку и проверить сохранение данных. |
| Подготовка пользователей | Создать учётные записи; провести инструктаж. |
| Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию; выполнить контрольный запуск и начать эксплуатацию. |

Задание 3. Определение правильной последовательности

1. Проверить системные требования.

2. Проверить сетевое подключение.

3. Настроить MS SQL Server.

4. Создать базу данных HelpDeskDB.

5. Установить HelpDesk.

6. Настроить строку подключения.

7. Создать пользователей.

8. Выполнить контрольный вход.

9. Проверить добавление заявки.

10. Создать резервную копию.

11. Провести инструктаж пользователя.

12. Начать эксплуатацию.

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание HelpDeskDB и наличие параметров SQL Server |
| Проверка авторизации | Установка HelpDesk, настройка подключения и создание пользователя |
| Проверка добавления заявки | Успешная авторизация и подключение к базе данных |
| Обучение пользователя | Работоспособная и проверенная система |
| Ввод системы в эксплуатацию | Завершённое тестирование, резервная копия и инструктаж пользователей |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Разработчик / специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Специалист технической поддержки |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Разработчик / системный администратор |

Ответ: да, при внедрении небольшой системы один специалист может выполнять несколько ролей, если обладает необходимыми знаниями и правами доступа. Это уменьшает количество участников и упрощает координацию, но ответственность за каждую работу всё равно должна быть определена.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 30 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 1 час |
| 5 | Создание базы данных | 30 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 20 минут |
| 7 | Настройка подключения | 30 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 1 час |
| 9 | Создание пользователей | 30 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 1 час |
| 11 | Создание резервной копии | 20 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 30 минут |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Общее время: 405 минут = 6 часов 45 минут (примерно 6.8 часа чистого рабочего времени).

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно? Нет.

Объяснение: часть работ зависит от результатов предыдущих действий, но независимые работы при наличии нескольких специалистов можно выполнять одновременно.

Пример параллельных работ: системный администратор может проверять рабочий компьютер и сеть, пока администратор базы данных подготавливает MS SQL Server на сервере. Также подготовку материалов для инструктажа можно выполнять параллельно с технической настройкой системы.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

День 1

| Порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований и сети | Системный администратор | Рабочее место готово |
| 2 | Установка необходимых компонентов | Системный администратор | .NET и компоненты установлены |
| 3 | Настройка MS SQL Server | Администратор БД | SQL Server настроен |
| 4 | Создание HelpDeskDB | Администратор БД | База данных создана |

День 2

| Порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка HelpDesk | Системный администратор | Приложение установлено |
| 2 | Настройка подключения ADO.NET | Разработчик | Соединение с БД настроено |
| 3 | Создание пользователей | Специалист техподдержки | Учётные записи созданы |
| 4 | Проверочное тестирование | Разработчик / техподдержка | Основные функции работают |

День 3

| Порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение пользователей | Специалист техподдержки | Пользователи проинструктированы |
| 2 | Создание резервной копии | Администратор БД | Резервная копия создана |
| 3 | Контрольный запуск | Разработчик / системный администратор | Система готова к работе |
| 4 | Ввод в эксплуатацию | Ответственные специалисты | Начата полноценная эксплуатация |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера, ОС, память и свободное место |
| 2 | Сетевое подключение работает | Проверить доступность сети и сервера |
| 3 | MS SQL Server настроен | Проверить запуск службы и доступ к серверу |
| 4 | HelpDeskDB создана | Открыть БД в SQL Server и проверить структуру/доступ |
| 5 | HelpDesk подключается к базе данных | Запустить приложение и выполнить тест соединения/вход |
| 6 | Основные функции работают | Авторизоваться, создать тестовую заявку и проверить её сохранение |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. Неправильно было устанавливать HelpDesk и сразу проверять вход до настройки MS SQL Server, создания HelpDeskDB и актуальной строки подключения.

2. До проверки входа необходимо было настроить MS SQL Server, создать HelpDeskDB, установить HelpDesk, настроить правильную строку подключения ADO.NET и создать учётную запись пользователя.

3. Отсутствие календарного плана и правильной последовательности приводит к ошибкам, повторной работе, простоям, увеличению времени внедрения и затрудняет определение ответственных.

Задание 11. Схема процесса внедрения HelpDesk

Проверка рабочего места

↓

Подготовка программного окружения

↓

Настройка MS SQL Server

↓

Создание HelpDeskDB

↓

Установка HelpDesk

↓

Настройка подключения через ADO.NET

↓

Проверочное тестирование

↓

Подготовка пользователей

↓

Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Итоговый календарный план внедрения HelpDesk

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка системных требований и сети | 35 мин | Системный администратор | Рабочее место проверено |
| 2 | Программная среда | Установка необходимых компонентов | 30 мин | Системный администратор | Компоненты установлены |
| 3 | База данных | Настройка MS SQL Server | 1 час | Администратор БД | SQL Server настроен |
| 4 | База данных | Создание HelpDeskDB | 30 мин | Администратор БД | База данных создана |
| 5 | Установка | Установка HelpDesk | 20 мин | Системный администратор | Приложение установлено |
| 6 | Настройка | Настройка подключения ADO.NET | 30 мин | Разработчик | Подключение работает |
| 7 | Проверка | Проверочное тестирование | 1 час | Разработчик / техподдержка | Функции проверены |
| 8 | Пользователи | Создание пользователей | 30 мин | Специалист техподдержки | Учётные записи созданы |
| 9 | Подготовка пользователей | Обучение пользователей | 1 час | Специалист техподдержки | Пользователи обучены |
| 10 | Эксплуатация | Резервная копия и контрольный запуск | 50 мин | Администратор БД / разработчик | Система готова к эксплуатации |

Итоговый раздел: «Этапы и календарный план внедрения HelpDesk»

Количество основных этапов: 9.

Примерная продолжительность внедрения: 6 часов 45 минут чистого рабочего времени; календарно работы распределены на 3 рабочих дня.

Основные исполнители: разработчик, системный администратор, администратор базы данных, специалист технической поддержки и пользователь.

Наиболее важные этапы: настройка MS SQL Server, создание HelpDeskDB, настройка подключения ADO.NET и проверочное тестирование.

Главная контрольная точка перед началом эксплуатации: HelpDesk успешно подключается к базе данных, пользователь может войти в систему, создать заявку, а данные корректно сохраняются.

Вывод

В ходе практической работы были определены основные этапы внедрения HelpDesk: от подготовки рабочего места и программной среды до ввода системы в эксплуатацию. Соблюдение последовательности необходимо, потому что многие действия зависят от результатов предыдущих работ. Оценка продолжительности позволяет заранее спланировать сроки и распределить работы по дням. Назначение ответственных помогает понимать, кто отвечает за конкретный результат и устраняет неопределённость. Контрольные точки используются для проверки готовности системы перед переходом к следующему этапу. Расчёт показал, что для выполнения основных работ потребуется примерно 5 часов 55 минут чистого времени, а весь процесс удобно распределить на три рабочих дня.

Контрольные вопросы

1. Что называется этапом внедрения?

Этап внедрения — логически завершённая часть процесса ввода программного обеспечения в эксплуатацию.

2. Что такое календарный план внедрения?

Это документ, в котором указаны работы, их последовательность, сроки, продолжительность, исполнители и ожидаемые результаты.

3. Для чего определяется продолжительность работ?

Чтобы оценить общее время внедрения, правильно распределить задачи и составить реалистичный календарный план.

4. Кто называется ответственным исполнителем?

Человек или роль, отвечающая за выполнение конкретной работы и её результат.

5. Что такое зависимость между работами?

Это связь, при которой одну работу можно начать только после выполнения другой необходимой работы.

6. Что такое контрольная точка?

Важный промежуточный результат, который проверяется перед переходом к следующему этапу.

7. Почему нельзя проверять подключение HelpDesk до настройки MS SQL Server?

Потому что приложению некуда подключаться: сервер базы данных ещё не настроен и соединение не может быть корректно проверено.

8. Какие работы можно выполнять параллельно?

Независимые работы, например проверку рабочего места и подготовку MS SQL Server на отдельном сервере, если их выполняют разные специалисты.

9. Что должно быть сделано непосредственно перед вводом системы в эксплуатацию?

Нужно завершить тестирование, обучить пользователей, создать резервную копию и выполнить контрольный запуск.

10. Для чего нужен календарный план при внедрении программного обеспечения?

Чтобы определить правильный порядок действий, сроки, ответственных, зависимости и контролировать готовность системы к эксплуатации.